## Arkusz1
Lp | Zadania | TREŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA | Wykonawca | Termin realizacji | [11 empty] | Uwagi
|  |  | współwykonawca/ uczestnicy | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | w zakresie organizacyjno - prawnym | 1. Udział w pracach związanych z procedowaniem projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | Dyrektor WBiZK starostwo powiatowe | według planu MSWiA
|  | 2. Udział w pracach związanych z procedowaniem projektów aktów wykonawczych do projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej |  | według planu MSWiA
|  | 3. Opracowanie oraz aktualizacja zarządzeń szefa obrony cywilnej po ukazaniu się nowych uregulowań prawnych. | Szef. OC Powiat Szefowie OC Gmin
|  | 4. Opracowanie dokumentów organizacyjno - planistycznych do działania na 2018r. | Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
1 |  | 5. Akltualizacja powiatowego i gminnych Planów Obrony Cywilnej w tym kart realizacji zadań obrony cywilnej | Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
|  | 6. Opracowanie powiatowego i gminnych planów ewakuacji planowej III stopnia ludności i mienia zgodnie z wytycznymi SOCK z dnia 17 października 2008r.w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia | Szef. OC powiatu Szefowie OC Gmin
2 | w zakresie działalności planistyczno - organizacyjnej obrony cywilnej | 1. Uzgadnianie dokumentów organizacyjno- planistycznych w zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności i bezpieczeństwa na 2018r. | Wojewoda Podkarpacki- Szef OC województwa. Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin | [12 empty] | uzgadnianie e-mail-owo, dokumentację przesyłać do bgawel@rzeszow.uw.gov.pl
|  | 2. Opracowanie informacji o sposobie realizacji zadań wynikajacych z założeń i kierunków działania województwa w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (analiza realizacji wytycznych) | Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin | [12 empty] | realizacja wytycznych Woj..Podk.-Szefa OCWoj. z dnia 17.01.2017 do dzialalności w dziedzinie ochrony ludności i obrony cywilnej - w formie tabelarycznej-wg odrębnego pisma
|  | 3. Opracowanie oceny stanu przygotowań OC Powiatu/Gmin wg Wytycznych Szefa OCK z dnia 30 sierpnia 2016 roku: - gmina, - powiat. | Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin |  | do 15
|  | 4. Prowadzić aktualizacje planów obrony cywilnej oraz kontynuować ich wdrażanie i doskonalenie. | Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
2 | w zakresie działalności planistyczno - organizacyjnej obrony cywilnej | 5. Dokonać przeglądu przyjętych rozwiązań w zakresie planowania ewakuacji oraz zapewnienia bieżącej ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem | Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
|  | 6. Dokonać weryfikacji przyjętych rozwiązań planistycznych w zakresie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarczych oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem | Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
|  | 7. Dokonać uzgodnień w zakresie planowania i zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności | Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin w których prowadzona będzie ewakuacja planowa
|  | 8 Aktualizacja baz danych dotyczących publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych - sprawdzenie poprawności ich funkcjonowania | Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
2 | w zakresie działaln. planist. - organiz.obrony cywilnej | 9.Kontynuowanie procesu doskonalenia struktur obrony cywilnej w sferze ochrony ludności poprzez dostosowywanie istniejących rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa | Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
|  | 10.Analiza struktur oraz wyposażenia formacji obrony cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem stanów osobowych i faktycznych możliwości ich wykorzystania: -gmina, powiat i przesłanie do szczeblanadrzędnego. | Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
|  | 11. Przekazanie informacji o zakladach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na podstawie otrzymanego wykazu z WIOŚ w Rzeszowie | Dyrektor WIOŚ, Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu | [12 empty] | do zainteresowa-nych jednostek samorządu terytorialnego
|  | 12. Aktualizacja powiatowego i gminnych planów dystrybucji preparatów jodowych na wypadek wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. | Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
|  | 13. Aktualizacja baz danych systemu GIS wykorzystywanych na potrzeby ZK i OC | Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
3 | w zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania | 1. Aktualizacja baz danych SWA i SWO na wszystkich poziomach organizacyjnych: - powiat; - gmina / miasto | Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin | [12 empty] | Po wdrożeniu nowych zarządzeń dot. SWA
3 | w zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania | 2. Monitorowanie stanu sprawności systemów alarmowych oraz realizacja prac konserwacyjnych i remontowych mających na celu utrzymanie (przywracanie) ich sprawności. | Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin | [12 empty] | Miesięczne raportowanie do WBiZK nt. stanu sprawności systemów alarmowych
|  | 3. Wojewódzki trening SWA nt. „Realizacja procedur prognozowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności w czasie wystąpienia zagrożeń czasu pokoju i wojny”. | Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin Obsady osobowe formacji SWA POADA, dwa, dral) CZK wszystkich szczebli środki masowego przekazu podmioty gospodarcze | [12 empty] | w ramach ćwiczenia wojewódzkiego
|  | 4. Trening pracy w sieci radiowej systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. | Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20
3 | w zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania | 5. Treningi powiatowe oraz miejskie (gminne) SWA doskonalące lokalne procedury wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania ludności. | Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin POADA, dwa, dral | [12 empty] | Wg planów kalendarzowych OC jednostek samorządowych
|  | 6.Przeprowadzenie praktycznego treningu alternatywnego sposobu alarmowania ludności w przypadku wystapienia sytuacji nadzwyczajnmych (braku stałego albo awaryjnego zasilania SWO i SWA) | Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin POADA, dwa, dral | [12 empty] | w trakcie ćwiczeń wojewodzkich obronnych połączonych z obroną cywilną
|  | 7. Przeprowadzenie przeglądu awaryjnych źródeł zasilania środków łączności oraz źródeł zasilania systemu ostrzegania i alarmowania ludności | Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
3 | w zakresie wykrywania zagrożeń i alarmowania | 8. Szkolenia doskonalące obsad osobowych CZK szczebla powiatowego z zakresu prognozowania i wymiany informacji o skażeniach wg. NATO-wskiej Metodyki ATP-45 DELTA | Dyrektor WBiZK Kier. WCZK i Oddziału II Szefowie OC powiatów pracownicy ds. OS starostw, obsady osobowe: WCZK, WOADA, PCZK, POADA | [12 empty] | Wg odrębnego planu szkoleń
|  | 9. Wojewódzkie treningi doskonalące znajomość procedur wymiany informacji i prognozowania skażeń wg NATO-wskiej normy ATP-45DELTA | Dyrektor WBiZK Szefowie OC Powiatu PCZK, POADA | [12 empty] | wg odrębnego planu, do przeprowadzeniu szkoleń doskonalących z przedmiotowej problematyki
4 | w zakresie szkolenia | 1. Szkolenia podstawowe i doskonalące FOC | Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin | według planów obrony cywilnej powiatui gmin
|  | 2. Prowadzić edukację społeczeństwa w zakresie aktualnie obowiązujacych sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz sposobów postępowania po ich ogłoszeniu, a także kontynuować doskonalenie treści komunikatów/ audycji, które są emitowane za pomocą regionalnych rozgłośni telewizyjnych czy radiowych na temat zagroźeń występujących w czasie pokoju, jak i wojny | Dyrektor WBiZK pracow.ds.OC powiatu i gmin prowadzących ćwiczenia w 2018r.
|  | 3. Implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych-sytuacja prawna pracowników administracji publicznej w trakcie prowadzonych działań zbrojnych i w czasie okupacji w świetle MPH | Dyrektor WBiZK pracow.ds.OC powiatu i gmin
4 | w zakresie szkolenia | 4. Szkolenie struktur i organów OC zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz poradnikiem metodycznym przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej. Wymogi w zakresie opracowania dokumentacji do ćwiczeń"; | Dyrektor WBiZK pracow.ds.OC powiatu i gmin prowadzących ćwiczenia w 2018r. | [12 empty] | wg odrębnego pisma w tej sprawie
|  | 5. Szkolenie w zakresie opracowania "Oceny stanu przygotowania obrony cywilne" zgodnie z nowoppracowanymi Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju w tej sprawie. | Dyrektor WBiZK pracow.ds.OC powiatu i gmin prowadzących ćwiczenia w 2018r.
|  | 6. Uruchomienie cyklu szkoleń mających na celu rozpowsze- chnienie wśród ludności cywilnej przy użyciu dostępnych środków wiedzę w zakresie zagrożeń czasu pokoju i wojny oraz metod przeciwdziałania im | Dyrektor WBiZK pracow.ds.OC powiatu
4 |  | II ĆWICZENIA, TRENINGI, SZKOLENIA
4 | w zakresie szkolenia | 7. Prowadzić bieżącą aktualizację stanów osobowych kadry instruktorów OC | Dyrektor WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
5 | w zakresie upowszechniania oc
|  | 1. XX edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej gmina powiat województwo | KG PSP-Szef OCK Wojewoda Podk. - Szef OC Woj. Dyrektor WBiZK Kurator Oświaty |  |  | do 31 |  | do 10
|  | 4. XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej pt." W trosce o nasze bezpieczeństwo" gmina powiat województwo | KG PSP-Szef OCK Wojewoda Podk. - Szef OC Woj. Dyrektor WBiZK Kurator Oświaty |  |  | do 31 |  | do 10
|  | 4. XVIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej pt." W trosce o nasze bezpieczeństwo" gmina powiat województwo | KG PSP-Szef OCK Wojewoda Podk. - Szef OC Woj. Dyrektor WBiZK Kurator Oświaty |  |  | do 31 |  | do 10
6 | w zakresie logistycznego zabezpieczenia przedsięwzięć OC | 1. Opracowanie planu zakupu sprzętu OC w 2019 r. | Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
6 |  | 2. Nadzorowanie odpowiednich warunków przechowywania, eksploatacji i remontu sprzętu OC w Wojewódzkim Magazynie Obrony Cywilnej oraz w magazynach jednostek samorządu terytorialnego | Dyrektor WBiZK Szef. OC Powiatu Szefowie OC Gmin
|  | 3. Przeklasyfikowanie i wybrakowanie sprzętu obrony cywilnej w powiecie mieleckim. | Dyrektor WBiZK Kier. Oddz. II, Komisja wojewódzka Szef. OC Powiatu Szefowie OC Gmin
| w zakresie logistycznego zabezpieczenia przedsięwzięć OC | 4. Uzgadnianie stanu ewidencyjnego sprzętu i materiałów OC. | Dyrektor WBiZK Szef. OC Powiatu Szefowie OC Gmin
6 |  | 5. Okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu OC w magazynie wojewódzkim i magazynach jednostek administracji samorządowej. | Dyrektor WBiZK Kier. Oddz. II Starszy rzemieślnik-specj.-woj.warsztat OC Szef OC powiatów i gmin
|  | 6. Konserwacja urządzeń Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody. | Dyrektor WBiZK Kier. WCZK, Szef OC Powiatu | według planu konserwacji
|  | 7. Aktualizacja ewidencji publicznych urządzeń, umożliwiających zaopatrywanie ludności w wodę, na wypadek wystapienia sytuacji kryzysowych | Wojewoda Podkarpacki Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
|  | 8. Okresowy przegląd studni awaryjnych przez terenowych szefów OC- informacje do aktualizacji planów obrony cywilnej gmin, powiatów i województwa | Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin
|  | 9. Aktualizacja wykazu gminnych koordynatorów do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych | Dyr.WBiZK Szef OC Powiatu Szefowie OC Gmin | [12 empty] | informacje do aktualizacji planów obrony cywilnej gmin, powiatu i województwa
9 | w zakresie kontroli | IV KONTROLE
1. realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej:
|  | problemowe: | Szef OC Powiatu Szef OC Gminy Borowa Szef OC Gminy Przecław Zespół Kontrolny Szefa OC Powiatu
|  | 1/ Gmina Borowa | [13 empty] | kontrola realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej
|  | 2/ Gmina Przecław | [13 empty] | kontrola realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej
STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO SZEF OBRONY CYWILNEJ POWIATU ( - ) Zbigniew Tymuła